（別記様式第１号）

| 計画作成年度 | 令和元年度 |
| --- | --- |
| 計画主体 | 勝浦町 |

勝浦町鳥獣被害防止計画

＜連絡先＞

勝浦町役場　農業振興課

勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３

０８８５－４２－１５０５

０８８５－４２－３０２８

メールアドレス　nougyo@town.katsuura.lg.jp

（注）１　共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画主体には（代表）と記入する。

２　被害防止計画の作成に当たっては、別添留意事項を参照の上、記入等すること。

１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

| 対象鳥獣 | ｲﾉｼｼ、ｻﾙ、ｼｶ、ｶﾗｽ、ﾉｳｻｷﾞ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、ﾀﾇｷ、ｶﾜｳ |
| --- | --- |
| 計画期間 | 令和２年度～令和４年度 |
| 対象地域 | 勝浦町（全域） |

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

（１）被害の現状（平成３０年度）

| 鳥獣の種類 | 被害の現状 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 品 目 | 被害数値（円） |
| イノシシ | みかん（露地）、栗、 竹の子 | 被害面積 61.68a 被害金額 2,766,213円 |
| サル | みかん（露地） | 被害面積 6a 被害金額 294,831円 |
| シカ | みかん（露地） | 被害面積 233.185a 被害金額 13,022,442円 |
| 小型鳥獣（ノウサギ、ハクビシン、タヌキ） | みかん（露地） | 被害面積 3.12a 被害金額 174,267円 |
| カワウ | 鮎 | 被害面積 不明 被害金額 10,000,000円 |
| 計 |  | 被害面積 303.985a 被害金額 26,257,753円 |

（２）被害の傾向

イノシシ・サル・シカについては、みかんを中心に柑橘類の葉や幹の皮等の食害が広範囲に及び、本町の基幹産業に大きな影響を与えている。 また、カワウによる鮎等の川魚の食害が年々増加傾向にある。 高齢化が進む本町においては、鳥獣被害対策は多大な労力と経費負担があり、営農意欲の低下、耕作放棄地の増加へ繋がっている。

（３）被害の軽減目標

| 指標 | 現状値（平成３０年度） |  | 目標値（令和４年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面積（a） | 金額（円） | 面積（a） | 金額（円） |
| イノシシ | 61.68 | 342,400 | 43.2 | 240,000 |
| サル | 6 | 2,448,850 | 4 | 1,700,000 |
| シカ | 233.185 | 10,723,575 | 163.2 | 7,500,000 |
| 小型鳥獣 | 3.12 | 174,267 | 2.2 | 122,000 |
| カワウ | 不明 | 10,000,000 | 不明 | 7,000,000 |

（４）従来講じてきた被害防止対策

|  | 従来講じてきた被害防止対策 | 課題 |
| --- | --- | --- |
| 捕獲等に関する取組 | 勝浦町猟友会の全面協力を得ながら捕獲活動を行うなど１年間を通して捕獲体制を整備している。また、同猟友会数名で作る団体は、指定管理鳥獣捕獲等事業者として、鳥獣保護管理事業計画に基づく活動も実施している。 | 猟友会会員の高齢化が懸念されており、会員の若返りが緊急課題。また、新規免許取得者の傾向として、わなは増加傾向にあるが、銃器は頭打ちであり、銃器取得者の増加も課題。 |
| 防護柵の設置等に関する取組 | 個人での５０ｍ以上の防護柵設置には、材料費の４分の３を町単で補助している。また、集落単位で国の交付金を活用して、平成２７年度からは侵入防護柵設置、平成２９年度からは、獣害防止グレーチング整備を県内では先行実施している。 | 平地に比べて、労力負担が大きい山間部の防護柵整備が進んでいない。 |

（５）今後の取組方針

捕獲体制については、引き続き勝浦町猟友会と連携して取り組んでいくとともに、若手農家の狩猟免許取得（特に銃器）を推進する。防護柵整備については、集落単位での設置を積極的に推進するとともに、柵の正しい張り方等の現地指導も実施し、柵の特性を理解してもらう。また、グレーチング整備については、獣害防止の有効策であることの理解を深めてもらえるよう積極的な広報活動を実施し、整備箇所を増やしていく。

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

（１）対象鳥獣の捕獲体制

猟友会の協力を仰ぎながら協議を進め、当地域に適した後継者育成・捕獲体制強化などを実施し捕獲時の安全管理にも徹底して取り組んでいく。

（２）その他捕獲に関する取組

| 年度 | 対象鳥獣 | 取組内容 |
| --- | --- | --- |
| ２ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |
| ３ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |
| ４ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |

（３）対象鳥獣の捕獲計画

捕獲計画数等の設定の考え方

カラスとカワウを除く対象鳥獣については、平成２８～３０年度の３期平均捕獲数をベースに設定。シカ・イノシシは、これまでの捕獲による被害軽減も踏まえて横這いとした。その他の対象鳥獣は被害増加傾向にあり、年度毎に微増とした。

| 対象鳥獣 | 捕獲計画数等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２年度 | ３年度 | ４年度 |
| イノシシ | １４０ | １４０ | １４０ |
| シカ | ４９０ | ４９０ | ４９０ |
| サル | ２０ | ２５ | ３０ |
| タヌキ | １００ | １１０ | １２０ |
| ハクビシン | ６０ | ７０ | ８０ |
| ノウサギ | ３０ | ３５ | ４０ |
| カラス | ４００ | ４５０ | ５００ |
| カワウ | １０ | ２０ | ３０ |

捕獲等の取組内容

勝浦町猟友会と協力しながら、予察捕獲実施計画に基づいて捕獲班を編制し、町内一円で安全免に考慮しながら捕獲活動実施する。 わな等の捕獲手段 ：くくりわな、箱わな 捕獲の実施予定時期 ：通年 捕獲予定場所 ：勝浦町地区捕獲地域

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

町内のライフル銃所持者は１名。高齢者も多い当猟友会においては、労力負担が大きい山間部という地形も影響し、野生鳥獣に一定距離まで近づくのは困難。長距離射程が可能なライフル銃による捕獲は必要である。 捕獲手段 ：銃器許可所持者で捕獲班を編成し捕獲する 捕獲の実施予定時期 ：通年 捕獲予定場所 ：勝浦町地区捕獲地域

（４）許可権限委譲事項

| 対象地域 | 対象鳥獣 |
| --- | --- |
| 該当無し | 該当無し |

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項

（１）侵入防止柵の整備計画

| 対象鳥獣 | 整備内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２年度 | ３年度 | ４年度 |
| シカ イノシシ サル | ３種併せて ６０００ｍ ﾈｯﾄ、電気柵等 | ３種併せて ６５００ｍ ﾈｯﾄ、電気柵等 | ３種併せて ７０００ｍ ﾈｯﾄ、電気柵等 |

（２）その他被害防止に関する取組

| 年度 | 対象鳥獣 | 取組内容 |
| --- | --- | --- |
| ２ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |
| ３ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |
| ４ | ｲﾉｼｼ･ｻﾙ･ｼｶ･ｶﾗｽ･ｶﾜｳ等 | 鳥獣害防止に関する勉強会を開く。 町民への広報活動を実施する。 |

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項

（１）関係機関等の役割

| 関係機関等の名称 | 役割 |
| --- | --- |
| 徳島県警察 | バリケードや通行制限の実施 |
| 勝浦町猟友会 | 猟銃又はわなによる捕獲活動の実施 |
| 勝浦町役場 | 警察や猟友会への連絡・住民への周知 |

（２）緊急時の連絡体制

徳島県警察 住民 勝浦町役場 勝浦町猟友会

６．被害防止施策の実施体制に関する事項

（１）協議会に関する事項

| 協議会の名称 | 勝浦町有害鳥獣対策協議会 |
| --- | --- |
| 構成機関の名称 | 役割 |
| 徳島県鳥獣保護員 | 鳥獣保護観点からの意見 |
| 勝浦町猟友会 | 有害鳥獣捕獲に係る業務を実施 |
| 勝浦いきいきファーマーズ | 農業者の意見 |
| 勝浦町中山間地域等直接支払制度推進協議会 | 農業者の意見 |
| 東とくしま農業協同組合 | 農業従事者団体の意見及び普及指導 |
| 構成機関の名称 | 役割 |
| 徳島中央森林組合 | 林業従事者団体の意見及び普及指導 |
| 徳島県東部農林水産局 | 森林環境専門家（アドバイザー） |
| 徳島農業支援センター | 農業技術専門家（アドバイザー） |
| 勝浦町役場 | 事務局として総合調整、普及啓発 |

（２）関係機関に関する事項

| 関係機関の名称 | 役割 |
| --- | --- |
| 獣害防止ネット製造販売業者 | 技術アドバイザー |
| 獣害防止電気柵製造販売業者 | 技術アドバイザー |
| 獣害防止金網製造販売業者 | 技術アドバイザー |
| その他の被害防止対策協議会 | 意見交換及び連携 |

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

平成２６年度に設置。主として役場農業振興課職員で構成されており、町長から委嘱される。

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

町内における農林水産物の被害は深刻な状態に陥っている。しかし、農林水家や猟友会の高齢化が進んでいるため、被害防止対策が困難な状態である。 そこで、農林水家や猟友会以外の住民にも呼びかけ集落単位で被害防止に取り組む体制整備をする。

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

捕獲した鳥獣の処理については、捕獲現場での埋設が中心であるが、食肉等への加工についても調査研究を進めていく。

８．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

鳥獣被害対策は各個人の問題ではなく集落や町単位での問題と認識し、近隣市町村・他協議会とも情報交換を図りながら連携を図る。